## Sheet1
Task | Start Date | Duration (Days) | End Date
Requirements Analysis | 2025-09-15 | 6 | 2025-09-21
UI Design | 2025-09-22 | 8 | 2025-09-30
Mobile App Dev | 2025-10-01 | 6 | 2025-10-07
Backend Setup | 2025-10-08 | 6 | 2025-10-14
Website Dev | 2025-10-01 | 13 | 2025-10-14
Testing | 2025-10-15 | 19 | 2025-11-03
Deployment | 2025-11-04 | 7 | 2025-11-11